## Slide 1
项目实施时间轴
Project Implementation Timeline
PHASE 01
项目启动与准备
2022.05.06 - 2022.05.31
项目于5月6日正式启动，完成项目组织协调与实施方案确认
完成设备采购及交付计划安排等前期准备工作
明确项目实施目标、技术路线和时间节点，为后续建设实施奠定基础
Duration: 26 Days
PHASE 02
设备到货与部署
2022.06.01 - 2022.06.05
项目所需网络设备、服务器、存储设备及安全设备陆续到货
实施团队同步开展设备清点验收、上架安装工作
完成网络部署和基础环境配置，确保各类设备按技术要求完成上架、部署
Duration: 5 Days
PHASE 03
系统实施与验收
2022.06.06 - 2022.06.20
完成设备调试、网络连接、系统安装等核心实施工作
开展系统联调及功能验证工作，确保各系统协同运行
确保网络、计算、存储及安全系统运行稳定，达到验收标准
Duration: 15 Days
项目总周期：
启动日期
2022.05.06
验收日期
2022.06.20
总耗时
46 天