## TYJR产品适配测试联合攻关计划
TYJR产品适配测试联合攻关计划（按4.30倒推）
2019-12-25
分类 | 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 配合厂商 | 交付物 | 进度
A.第一组 | 基地建设，服务器和其他设备到位 | 2019-01-10 | 2019-01-22 | 太极
| 厂商入场组织会议 | 2019-01-10 | 2019-01-22 | 太极
| 厂商资料收集 | 2019-01-10 | 2019-01-22 | 太极
| 华为服务器单品性能测试（七项测试指标，需要5台服务器） | 2019-01-10 | 2019-01-22 | 太极+华为芯片厂商及华为整机厂商
| 华为服务器整机稳定性测试（7*24小时）（华为+操作系统） | 2019-01-10 | 2019-01-22 | 太极+华为芯片厂商及华为整机厂商
| 桌面整机稳定性测试（5*24小时）及兼容性测试(上曾软件适配1天，具体时间待定) | 2019-01-10 | 2019-01-22 | 太极+终端整机厂商及芯片厂商
| 操作系统部署适配（银河麒麟操作系统）操作系统单品测试（2台服务器） | 2019-01-10 | 2019-01-22 | 太极+服务器及银河麒麟
| 操作系统部署适配（UOS操作系统）操作系统单品测试（2台服务器） | 2019-01-10 | 2019-01-22 | 太极+服务器及深度操作系统
D.第二组 | 数据库单品测试（功能+性能TPCC）（达梦）分配1台服务器（必选） | 2019-01-31 | 2019-02-08 | 太极+数据库厂商
| 数据库单品测试（功能+性能TPCC）（金仓）分配1台服务器（必选） | 2019-01-31 | 2019-02-08 | 太极+数据库厂商
| 数据库单品测试（功能+性能TPCC）（神通）分配1台服务器（备选） | 2019-01-31 | 2019-02-08 | 太极+数据库厂商
| 数据库单品测试（功能+性能TPCC）（优炫）分配1台服务器（备选） | 2019-01-31 | 2019-02-08 | 太极+数据库厂商
| 数据库单品测试（功能+性能TPCC）（高斯）分配1台服务器（备选） | 2019-01-31 | 2019-02-08 | 太极+数据库厂商
| 中间件单品测试（功能）（金蝶）分配2台服务器 | 2019-01-31 | 2019-02-08 | 太极+中间件厂商
| 中间件单品测试（功能）（东方通）分配2台服务器 | 2019-01-31 | 2019-02-08 | 太极+中间件厂商
| 应用系统+金蝶+5套数据库，数据迁移和以应用用系统功能测试 | 2019-01-31 | 2019-02-08 | 太极+应用开发团队+中间件+数据库+操作系统厂商
| 应用系统+东方通+5套数据库，数据迁移和以应用用系统功能测试 | 2019-01-31 | 2019-02-08 | 太极+应用开发团队+中间件+数据库+操作系统厂商
G.第三组 | 应用系统性能测试（金蝶）（达梦和金仓）及优化 | 2019-02-09 | 2019-03-01 | 太极+所有厂商
| 应用系统性能测试（东方通）（达梦和金仓）及优化 | 2019-02-09 | 2019-03-01 | 太极+所有厂商
H.第四组 | 应用系统稳定性测试（金蝶）（达梦和金仓）及优化 | 2019-03-01 | 2019-03-07 | 太极+所有厂商
| 应用系统稳定性测试（东方通）（达梦和金仓）及优化 | 2019-03-01 | 2019-03-07 | 太极+所有厂商
I.第五组 | 云平台部署功能测试+性能测试+稳定性测试 | 2019-03-08 | 2019-04-01 | 太极+所有厂商
K.第六组 | 整理资料及测试报告 | 2019-04-02 | 2019-04-30 | 太极
| 归档 | 2019-04-02 | 2019-04-30 | 太极
测试辅助设备准备 清单： | 1.华为千兆交换机10台 2..台式压力测试机（8台）配套显示器。键盘，鼠标。（DLL i7处理器 win7操作系统 内存 32GB 主频2.0左右，硬盘500G ） 3.3米长6类成品网线若干可先准备（50根），10米以上成品网线20根，以及工具箱2个。记号笔，贴纸。打印机。等。 4.负载均蘅器4台（深信服AD2000）. 5. 档案盒，档案柜。 6.接通外网，给操作系统提供外网可下载补丁包和查询资料，